Отчет

об исполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»

(наименование  медицинской организации)

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Отсутствие единообразных информационных стендов в обособленных подразделениях поликлиники, содержащих информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н | Изготовить брошюры, содержащие информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н для поликлиник, количестве 6 штук | июль 2019года | Директор Дубровин А.В. программист Денисов Д.А. Главная медицинская сестра Трошина Т.А. | Изготовлены брошюры, содержащие информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н для поликлиник, в количестве 6 штук | июль 2019года |
| Отсутствие единообразных информационных стендов в стационарных отделениях, содержащих информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н | Изготовить брошюры, содержащие информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н для стационарных отделений, количестве 12 штук | июль2019года | Директор Дубровин А.В. программист Денисов Д.А. Главная медицинская сестра Трошина Т.А. | Изготовлены брошюры, содержащие информацию, соответствующую требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 30.12.2014 №956н для стационарных отделений, в количестве 12 штук | июль2019года |
| Наличие неактуальной информации на сайте в разделе «Контактные телефоны» | Доработать на сайте раздел «Контактные телефоны», заполнив его информацией | Март2019года | программист Денисов Д.А. | Информация на сайте в разделе «Контактные телефоны» заполнена, постоянно актуализируется по мере изменения. | Март2019года |
| Отсутствие на сайте раздела «О сроках проводимой диспансеризации населения» | Создание на сайте раздела «О сроках проводимой диспансеризации населения» и заполнить его актуальной информацией | Март2019года | программист Денисов Д.А. Врач отделения профилактики Грачева Л.С. | На сайте МО создан раздел «О сроках проводимой диспансеризации населения», в соответствии с приказом МЗ РФ от13.03.2019г. «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» | Апрель 2019г. |
| Отсутствие на сайте раздела «Правила записи на обследование» | Создать на сайте и заполнить информацией раздел «Правила записи на обследование» | Март2019года | программист Денисов Д.А. зам.гл.врача по медицинскому обслуживанию населения Шишова И.Е Зам. гл | На сайте МО создан раздел «Правила записи на обследование», информация актуализируется по мере необходимости | Март 2019г. |
| Отсутствие на сайте раздела «Правила подготовки к диагностическим исследованиям» | Создать на сайте и заполнить информацией раздел «Правила подготовки к диагностическим исследованиям» | Март2019года | программист Денисов Д.А. Зав. отд. лучевой диагностики Хузиахметова Г.Ш. Зав. КДЛ Тухватшина Л.Р. Врач функциональной диагностики Юсупова А.В.Г.Ш. | На сайте МО создан раздел «Правила подготовки к диагностическим исследованиям», заполнен информацией. | Март 2019г. |
| Отсутствие на сайте электронного образца документа, утверждающего перечень и тарифы платных медицинских услуг | Разместить на сайте электронный образ документа, утверждающего перечень и тарифы платных медицинских услуг | Апрель 2019года | программист Денисов Д.А. Зав. отделением платных услуг Игнатова З.Л. | На сайте МО размещен электронный образ документа, утверждающего перечень и тарифы платных медицинских услуг | Апрель 2019год, актуализирован в январе 2020г. |
| Отсутствие на сайте актуальной информации о сроках действия сертификатов специалистов в разделе «Информация о медицинских работниках» | Заполнить на сайте раздел «Информация о медицинских работниках» актуальной информацией о сроках действия сертификатов специалистов | Апрель 2019год | программист Денисов Д.А. Нач. отдела кадров Баранова В.О. | Раздел «Информация о медицинских работниках» на сайте заполнен актуальной информацией о сроках действия сертификатов специалистов | Апрель 2019год |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Отсутствие постоянного мониторинга эффективности использования в РИАМС "ПроМед" компонентов для автоматизации лабораторных и диагностических служб медицинских организаций | Обеспечить на постоянной основе мониторинг эффективности использования в РИАМС "ПроМед" компонентов для автоматизации лабораторных и диагностических служб медицинской организации | Декабрь 2019года | программист Денисов Д.А. Зам. главного врача по медицинской части Макарова М.В. Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Все диагностическое и лабораторное оборудование подключено к РИАМС "ПроМед" с целью мониторинга эффективности использования . | Декабрь 2019года |
| Отсутствие проекта "Электронный льготный рецепт". | Обеспечить реализацию проекта "Электронный льготный рецепт". | Декабрь 2019года | программист Денисов Д.А. Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Все льготные рецепты, как по ДЛО, так и по ПП №890 выписываются в поликлиниках и амбулаториях через РИАМС «ПРОМЕД» | С 1 августа 2019г. |
| Отсутствие регистратуры открытого типа в поликлинике | Организовать регистратуру открытого типа в поликлиниках №1 и 3, поликлинике; изменить организацию пространства в регистратуре поликлиник №2 и №4 | февраль 2019года август 2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Архангельская И.В. Приступа Н.М. Бондаренко С.Ю. | В поликлиниках №1 и 3, организована регистратура открытого типа. В регистратурах поликлиник №2и 4 изменить организацию пространства | Февраль 2019г. август 2019года |
| Отсутствие электронной системы управления очередью в поликлинике | Внедрить электронную систему управления очередью в поликлинике, приобрести 2 инфомата. | Декабрь 2019года | программист Денисов Д.А. Директор Дубровин А.В. Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Внедрена электронная система управления очередью в поликлиниках, приобретено и установлено 6 инфоматов. | Декабрь 2019года |
| Отсутствие открытого, безбарьерного контакта сотрудников регистратуры и пациентов | Обеспечить открытый, безбарьерный контакт сотрудников регистратуры и пациентов в поликлиниках №1 и №3 | Февраль 2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Архангельская И.В. | Обеспечен открытый, безбарьерный контакт сотрудников регистратуры и пациентов в поликлиниках №1 и №3. | Январь 2019г. |
| Отсутствие зонирование пространства поликлиники | Организовать зонирование пространства в поликлиниках №1 и №3; в поликлиниках №2 и №4, В Неверкинской УБ , Камешкирской УБ | апрель2019года; ноябрь2019года; | Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Организовано зонирование пространства в поликлиниках №1 и №3; В Неверкинской УБ , Камешкирской УБ; в поликлиниках №2 и №4, организовать зонирование не представляется возможным, из-за отсутствия необходимых площадей. | апрель2019года; ноябрь2019года; |
| Отсутствие комфортных мест ожидания для пациентов | Приобрести 25 скамеек для ожидания в поликлиниках | Март 2019года | Директор Дубровин А.В. | Приобретены 13 скамеек в поликлинику №3 и 12скамеек в поликлинику №2. Планируется изготовить 7 скамеек во 2 поликлинику. | Март 2019года |
| Наличие очереди в процедурном кабинете в процессе забора крови | В поликлиниках оптимизировать процесс забора крови в процедурном кабинете (повысить проходную способность кабинета, создать дополнительные рабочие места для забора крови, выровнять нагрузку на сотрудников, организовать электронную запись на процедуры) | Август 2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | В поликлиниках №2,3,4 в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь реализовано приоритетное направление «5С» в процедурном кабинете, что позволило сократить очередь и время ожидания; в поликлинике №1 повысили проходную способность кабинета путем создания дополнительного рабочего места для забора крови. | Июнь 2019г. |
| Длительное время пребывания пациентов и высокая частота посещения в МО при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Оптимизировать процесс диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (расположить все необходимые подразделения в одном месте, исключить пересечение «больных» и «здоровых» пациентов) | Июль2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Разработаны схемы маршрутизациии для пациентов при прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, выделены определенные часы, в том числе в субботу и в вечернее время. Расположить все необходимые подразделения в одном месте в настоящее время не представляется возможным. | Июнь 2019г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствие на 1-ом этаже поликлиник кабинетов для оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями; | Выделить на 1-ом этаже всех поликлиник по 1 кабинету для оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями; | Апрель 2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Во всех поликлиниках на 1-ом этаже выделен кабинет для оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями; | Апрель 2019года |
| Отсутствие оборудования кабинета специальными приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями | Оборудование кабинетов специальными приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями (широкие дверные проемы, поручни и т.д.) | Сентябрь 2019года | Директор Дубровин А.В. | Все поликлиники оборудованы пандусами. На лестницах и пандусах установлены поручни. | Сентябрь 2019года. |
| Отсутствие порядка оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями в указанном кабинете | Разработать порядок оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями в указанном кабинете | Июнь 2019года | Зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения Шишова И.Е | Разработан порядок оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями в указанном кабинете | Июнь 2019года |
| Отсутствие входных групп в поликлиниках, коридоров поликлиник и необходимых кабинетов с расширенными дверными проемами, поручнями. | Обеспечить входные группы в поликлиниках, коридоры поликлиник и необходимые кабинеты расширенными дверными проемами, поручнями | Декабрь 2019года | Директор Дубровин А.В. | Входные группы в поликлиниках имеют расширенные проемы. | Декабрь 2019года |
| Отсутствие в поликлиниках специально оборудованных санитарных комнат необходимого размера | Обеспечить в поликлинике №3 специально оборудованную санитарную комнату необходимого размера | Ноябрь 2019года | Директор Дубровин А.В. | Отсутствует техническая возможность увеличения площади санитарных комнат | Не выполнено |
| Отсутствие в поликлинике дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в поликлинике дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Декабрь 2019года | Директор Дубровин А.В. | Работы перенесены на 2020 год |  |
| Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации, размещенной в поликлинике знаками рельефно-точечного шрифта Брайля | Выделить в каждой поликлинике медицинского сотрудника и помещение для работы с инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением доступности медицинских услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности Провести инструктаж медицинских сотрудников по регламенту работы с инвалидами. | Март 2019года | Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | В каждой поликлинике выделен медицинский сотрудника и помещение для работы с инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением доступности медицинских услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности Проведен инструктаж медицинских сотрудников по регламенту работы с инвалидами. | Март 2019года |
| Отсутствие альтернативной версии официального сайта медицинской организации для инвалидов по зрению | Создать альтернативную версию официального сайта медицинской организации для инвалидов по зрению | Март 2019года | программист Денисов Д.А. | Альтернативная версия официального сайта медицинской организации для инвалидов по зрению создана. | Март 2019года |
| Отсутствие в стационарных отделениях специально оборудованной палаты для инвалидов с оборудованной санитарной комнатой необходимого размера, с наличием специальной кровати и противопролежневого матраса | Выделить 1 палату в 1 терапевтическом отделении(2 пост) специально оборудованную для инвалидов с оборудованной санитарной комнатой необходимого размера, с наличием специальной кровати и противопролежневого матраса | Декабрь 2019г. | Главный врач Потапов А.В. Директор Дубровин А.В. | Выделена 1 палата в 1 терапевтическом отделении(2 пост) ,специально оборудованная для инвалидов. | Декабрь 2019г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Отсутствие 100% переобученных работников регистратур принципам «Бережливой поликлиники» и «Вежливой регистратуры» | Обучить 2-х медицинских работников регистратур, Камешкирской УБ и Неверкинской УБ принципам «Бережливой поликлиники» и «Вежливой регистратуры», достичь 100% переобучения. | Декабрь 2019года | Нач. отдела кадров Баранова В.О. | В 2019 году принципам «Бережливой поликлиники» и «Вежливой регистратуры» были обучены 3 специалиста: 2 старших медсестры поликлиники и 1 старшая медицинская регистратуры. Запланированное обучение в декабре 2019г. перенесено на 1 квартал 2020г. В феврале 2020 г. обучены: старшая медицинская сестра Неверкиснкой УБ ; старшая медицинская сестра регистратуры поликлиники №1, поликлиники №2; медицинский регистратор поликлиники Камешкирской УБ | Декабрь 2019года |
| Недостаточное обучение врачей и среднего медицинского персоналом по вопросам текущей работы, соблюдения этики и деонтологии | Проведение обучения с врачами, среднего медицинского персоналом по вопросам текущей работы, соблюдения этики и деонтологии с оформлением протоколов собраний | Март 2019год Июнь 2019год Сентябрь 2019год Декабрь 2019год | Зам. главного врача по медицинской части Макарова М.В. Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. Главная медсестра Трошина Т.А | Проведено обучение врачей, среднего медицинского персонала по вопросам текущей работы, соблюдения этики и деонтологии с оформлением протоколов собраний. | Март 2019год Июнь 2019год Сентябрь 2019год Декабрь 2019год |
| Недостаточное обучение коллектива штатными психологами на тему: «Решение конфликтных ситуаций, вежливое отношение с пациентами» | Проведение обучение коллектива штатными психологами на тему: «Решение конфликтных ситуаций, вежливое отношение с пациентами» | Июнь 2019года Ноябрь 2019 | Зам. главного врача по медицинской части Макарова М.В. | Проведено обучение коллектива штатным психологом на тему: «Решение конфликтных ситуаций, вежливое отношение с пациентами» | Июнь 2019года Ноябрь 2019 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Отсутствие понятной навигации по поликлинике и стационару | Обеспечить понятную навигацию по поликлинике и стационару. Приобрести указатели для стационара: приемного отделения, диагностических служб поэтапные указатели. | Сентябрь 2019год | Директор Дубровин А.В. Зам. главного врача по медицинской части Макарова М.В. Зав. поликлиниками Попова М.В. Приступа Н.М. Архангельская И.В. Бондаренко С.Ю. Салихов И.И. Баринова Н.А. | Имеется в поликлиниках №1,2, 3; в приемном отделении, в 3-х этажном корпусе По остальным подразделениям работы перенесены на2020 год | Сентябрь 2019год |
| Наличие старой мебели в стационарных отделениях | Приобрести 30 тумбочек для терапевтического отделения, 10 тумбочек для неврологического и 1 0 тумбочек для кардиологического отделения (всего 50) Приобрести 20 кроватей в терапевтические отделения | март 2019год | Директор Дубровин А.В. | Приобретено 30 тумбочек для терапевтического отделения, 10 тумбочек для неврологического и 10 тумбочек для кардиологического отделения (всего 50) Приобретено 20 кроватей в терапевтические отделения | март 2019год |
| Отсутствие ремонта в санитарно-гигиенических помещениях стационарных отделений. | Провести ремонт в санитарно-гигиенических помещениях стационарных отделений: - в отделении гнойной хирургии -ремонт окон в кардиологическом отделении -ремонт 55 палаты в кардиологическом отделении - реконструкция приемного отделения | Ноябрь 2019год Август 2019г Март-апрель 2019г Май 2019г Декабрь 2019г. | Директор Дубровин А.В. | Во всех санитарных комнатах установлены поручни. В кардиологическом и неврологическом отделениях окна отремонтированы. Палата №55 в кардиологическом отделении отремонтирована. Реконструкция приемного отделения перенесена на 1квартал 2020года. | Ноябрь 2019год |

| Главный врач ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» | (подпись) Потапов А.В. |
| --- | --- |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра здравоохранения Пензенской области

___________________ О.В. Чижова

«___» _____________ 2019 года

«___» _____________ 2019 года